## TJ_Control_De_Riesgos
#Riesgo | Descripción del Riesgo | P[1] | I[2] | E[3] | Acciones De Mitigación | Acciones De Contingencia | Fecha | Estado | Responsable
2 | Se considera el riesgo de que surgan fallos de compatibilidad debido a se usa SO de Windows e IOS | 3 | 3 | 9 | Se instalaran maquinas virtuales de Windows en las maquinas con IOS si el problema persiste | Se procedera a pasar las tareas realizadas en el SO IOS a las maquinas virtuales
5 | Se considera el riesgo de que el servidor no este disponible(No llegue a clases) | 3 | 4 | 12 | el integrante con el servidor acordara con antelacion su falta y asignara su equipo de computo a algun integrante del equipo | Habra un servidor seccundario en caso de que el servidor principal falle o no asista
1 | Se considera el riesgo que surgan erroes en el repositorio local (Perdida de informacion, duplicado de datos, etc) | 3 | 4 | 12 | Se respaldaran los avances del proyecto cada cierto tiempo | Se respaldaran los avances del proyecto en un servidor local y un servidor publico
4 | se considera el riesgo que algunos integrantes del equipo no se presenten a clases debido a que recuperan otras materias | 2 | 2 | 4 | acordar con ese integrante del equipo que tendra que terminar sus tareas asignadas para evitar retrasos | En caso de que el intergrante no cumpla con sus tareas establecidas se le asignaran a un nuevo compañero y se le pondran otras tareas
6 | Se considera el riesgo que algunos integrantes del equipo no terminen sus tareas y debido a esto otros integrantes no puedan seguir con su parte de trabajo. | 3 | 4 | 12 | Se llegara a un acuerdo en el cual se tendra que poner al corriente con su trabajo para recuperar el tiempo perdido | Se trabajara fuera de clases para recuperar el tiempo perdido
8 | Se considera el riesgo de que algun equipo de computo falle y se pierda el progreso de las tareas. | 1 | 3 | 3 | Al momento de terminar una tarea o tener un avance se subira al servidor local y publico | recuperar la informacion desde un punto anterior
7 | Se considera el riesgo que algun integrante del equipo no cuente con el conocimiento para hacer la tarea asignada. | 3 | 3 | 9 | El integrante del equipo buscara Tutoriales o tendra ayuda de un compañero | Aasignar una tarea menos compleja
3 | supension de clases debido a los eventos del ITSZN, se interrumpio el proceso en el proyecto | 2 | 2 | 4 | los integrantes del equipo se propondran trabajar horas extras | Se recuperara el tiempo perdido para no atrasar el avance del proyecto